## Cronograma
Cronograma do TCC - Gestão Integrada de Estoque e Produção
Marcos importantes
Data | Marco | Descrição | Situação
2026-11-17 | Apresentação Final TCC1 | Metodologia e protótipo | Planejado
2027-05-20 | INOVA FEI / Entrega final | Data provisória informada pelo grupo | Provisório
Fase | Atividade | Início | Fim | Duração (dias) | Período | Status | Responsável | Observação | Concluído (%)
Fase 1 - Requisitos e análise | Finalizar e validar o fluxograma macro com o grupo | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 3 | TCC1 | Concluído |  | Fluxo macro: imagem, editável e documentação na main | 10000%
Fase 1 - Requisitos e análise | Atualizar escopo, requisitos e regras de negócio | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 2026-10-24T12:00:00.000Z | 5 | TCC1 | Concluído |  | Escopo, requisitos e regras na main | 10000%
Fase 1 - Requisitos e análise | Finalizar atores, casos de uso e responsabilidades | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 2026-10-25T12:00:00.000Z | 5 | TCC1 | Concluído |  | Catálogo de atores e casos de uso na main | 10000%
Fase 1 - Requisitos e análise | Diagrama de casos de uso + descrições principais | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 2026-10-27T12:00:00.000Z | 5 | TCC1 | Concluído |  | Diagrama, editável e descrições na main | 10000%
Fase 1 - Requisitos e análise | Diagrama de classes de domínio | 2026-10-25T12:00:00.000Z | 2026-10-30T12:00:00.000Z | 6 | TCC1 | Não iniciado |  | Após aprovação do macrofluxo | 0%
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | DER e modelagem do banco de dados | 2026-10-28T12:00:00.000Z | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 6 | TCC1 | Não iniciado |  | Após aprovação do macrofluxo | 0%
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Diagramas de atividades dos fluxos principais | 2026-10-31T12:00:00.000Z | 2026-11-05T12:00:00.000Z | 6 | TCC1 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Diagramas de estados | 2026-10-31T12:00:00.000Z | 2026-11-05T12:00:00.000Z | 6 | TCC1 | Não iniciado |  | Estados completos ainda a definir | 0%
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Diagramas de sequência dos fluxos principais | 2026-11-03T12:00:00.000Z | 2026-11-08T12:00:00.000Z | 6 | TCC1 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 3 - Projeto de software | Definir arquitetura, tecnologias e organização da aplicação | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 2026-11-08T12:00:00.000Z | 7 | TCC1 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 3 - Projeto de software | Diagrama de componentes | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 2026-11-08T12:00:00.000Z | 7 | TCC1 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 3 - Projeto de software | Desenvolver/refinar protótipo das telas principais | 2026-11-04T12:00:00.000Z | 2026-11-10T12:00:00.000Z | 7 | TCC1 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 3 - Projeto de software | Definir metodologia e cenários de validação | 2026-11-04T12:00:00.000Z | 2026-11-10T12:00:00.000Z | 7 | TCC1 | Não iniciado |  | Dados sintéticos, cenários RF/RN e revisão com orientador | 0%
Fase 3 - Projeto de software | Revisar documentação e consistência entre diagramas | 2026-11-09T12:00:00.000Z | 2026-11-12T12:00:00.000Z | 4 | TCC1 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 3 - Projeto de software | Preparar apresentação, metodologia e pré-banca | 2026-11-11T12:00:00.000Z | 2026-11-16T12:00:00.000Z | 6 | TCC1 | Não iniciado |  | Apresentação final em 17/11/2026 | 0%
Fase 4 - Implementação | Preparar ambiente, estrutura do projeto e autenticação | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 12 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 4 - Implementação | Implementar cadastros e gestão de receitas | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 4 - Implementação | Implementar estoque de insumos e produtos | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 4 - Implementação | Implementar compras e fornecedores | 2027-03-08 | 2027-03-26 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 4 - Implementação | Implementar ordens de produção | 2027-03-22 | 2027-04-09 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 4 - Implementação | Implementar expedição e integração entre módulos | 2027-04-05 | 2027-04-23 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 5 - Qualidade | Testes unitários e de integração | 2027-04-12 | 2027-04-30 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 5 - Qualidade | Testes de casos de uso, regras de negócio e API | 2027-04-19 | 2027-05-07 | 19 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 5 - Qualidade | Correções, tratamento de erros e documentação técnica | 2027-05-03 | 2027-05-12 | 10 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 6 - Avaliação e entrega | Planejar e executar avaliação de usabilidade | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 12 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 6 - Avaliação e entrega | Analisar resultados e consolidar documentação do TCC | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 12 | TCC2 | Não iniciado |  |  | 0%
Fase 6 - Avaliação e entrega | Preparar demo, pôster e apresentação para INOVA FEI | 2027-05-10 | 2027-05-20 | 11 | TCC2 | Não iniciado |  | Data provisória INOVA FEI: 20/05/2027 | 0%

## Legenda
Fase | Objetivo | Cor
Fase 1 - Requisitos e análise | Definir claramente o que o sistema deve fazer e como o domínio funciona
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Modelar dados e fluxos do sistema
Fase 3 - Projeto de software | Definir arquitetura, componentes, tecnologias e protótipos
Fase 4 - Implementação | Construir os módulos do sistema
Fase 5 - Qualidade | Testar, corrigir e documentar tecnicamente
Fase 6 - Avaliação e entrega | Avaliar a solução e preparar a entrega final

## Gantt Semanal
Gantt semanal - TCC1 e TCC2
Fase | Atividade | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 2027-05-20
Fase 1 - Requisitos e análise | Finalizar e validar o fluxograma macro com o grupo
Fase 1 - Requisitos e análise | Atualizar escopo, requisitos e regras de negócio
Fase 1 - Requisitos e análise | Finalizar atores, casos de uso e responsabilidades
Fase 1 - Requisitos e análise | Diagrama de casos de uso + descrições principais
Fase 1 - Requisitos e análise | Diagrama de classes de domínio
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | DER e modelagem do banco de dados
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Diagramas de atividades dos fluxos principais
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Diagramas de estados
Fase 2 - Modelagem de dados e comportamento | Diagramas de sequência dos fluxos principais
Fase 3 - Projeto de software | Definir arquitetura, tecnologias e organização da aplicação
Fase 3 - Projeto de software | Diagrama de componentes
Fase 3 - Projeto de software | Desenvolver/refinar protótipo das telas principais
Fase 3 - Projeto de software | Definir metodologia e cenários de validação
Fase 3 - Projeto de software | Revisar documentação e consistência entre diagramas
Fase 3 - Projeto de software | Preparar apresentação, metodologia e pré-banca
Fase 4 - Implementação | Preparar ambiente, estrutura do projeto e autenticação | bar: 2027-01-28 to 2027-02-11
Fase 4 - Implementação | Implementar cadastros e gestão de receitas | bar: 2027-02-04 to 2027-02-25
Fase 4 - Implementação | Implementar estoque de insumos e produtos | bar: 2027-02-18 to 2027-03-11
Fase 4 - Implementação | Implementar compras e fornecedores | bar: 2027-03-04 to 2027-03-25
Fase 4 - Implementação | Implementar ordens de produção | bar: 2027-03-18 to 2027-04-08
Fase 4 - Implementação | Implementar expedição e integração entre módulos | bar: 2027-04-01 to 2027-04-22
Fase 5 - Qualidade | Testes unitários e de integração | bar: 2027-04-08 to 2027-04-29
Fase 5 - Qualidade | Testes de casos de uso, regras de negócio e API | bar: 2027-04-15 to 2027-05-06
Fase 5 - Qualidade | Correções, tratamento de erros e documentação técnica | bar: 2027-04-29 to 2027-05-06
Fase 6 - Avaliação e entrega | Planejar e executar avaliação de usabilidade | bar: 2027-04-22 to 2027-05-06
Fase 6 - Avaliação e entrega | Analisar resultados e consolidar documentação do TCC | bar: 2027-04-29 to 2027-05-13
Fase 6 - Avaliação e entrega | Preparar demo, pôster e apresentação para INOVA FEI | bar: 2027-05-06 to 2027-05-20